## Sheet1
=Androidのみのテスト項目
=エラー
=改修済み
=エビデンス未作成
項目番号 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 備考 | 実施日 | 結果 | 担当者 | 修正日 | 結果 | 担当者
1 | サイドバーに退会手続きボタンの追加 | 退会手続きボタンの表示テスト | 未ログイン時は表示されないこと |  | 2023-10-18 | OK | 渡辺
2 | =エビデンス未作成 小項目: ログイン時に利用規約の下に表示されること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
3 | =エビデンス未作成 小項目: アイコンの色が白色になっていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
4 | =エビデンス未作成 小項目: 退会後、ホーム画面へ遷移した際非表示になっていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
5 | =エビデンス未作成 中項目: 押下時の画面遷移テスト; =エビデンス未作成 小項目: 退会画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
6 | 退会画面 | 画面レイアウトテスト | ヘッダーの左側に戻るボタンがあること |  | 2023-10-18 | OK | 渡辺
7 | =エビデンス未作成 小項目: ヘッダーのタイトルとして「退会手続き」の文言が中央に表示されていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
8 | =エビデンス未作成 小項目: webviewで下記URLが表示されること※ webviewでログイン情報を保持していない場合は、ログイン画面のURLが表示される https://tokiaglobal.com/mypage/withdraw; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
9 | =エビデンス未作成 小項目: フッター①に戻るボタン、進むボタン、リロードボタンが表示されていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
10 | =エビデンス未作成 小項目: フッター②にホームボタン、クーポンボタン、新着情報ボタン、店舗ボタン、会員証ボタンが表示されていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
11 | =エビデンス未作成 中項目: 各処理テスト; =エビデンス未作成 小項目: ヘッダーの左側の戻るボタンを押下すると、ホーム画面へ戻ること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
12 | =エビデンス未作成 小項目: webviewで画面の操作ができること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
13 | =エビデンス未作成 小項目: 退会完了画面のURL（https://spb.tokiaglobal.com/mypage/withdraw_complete）を検知し、内部ストレージを削除すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
14 | =エビデンス未作成 小項目: 退会完了画面のURL（https://spb.tokiaglobal.com/mypage/withdraw_complete）を検知し、アプリで作成した退会完了画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
15 | 退会完了画面 | 画面レイアウトテスト | 下記文言が表示されていること 退会が完了しました ありがとうございました。 またのご利用をお待ちしております。 |  | 2023-10-18 | OK | 渡辺
16 | =エビデンス未作成 小項目: 「ホームへ」ボタンが表示されていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
17 | =エビデンス未作成 中項目: 処理テスト; =エビデンス未作成 小項目: 「ホームへ」ボタン押下時、ホーム画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
18 | 退会後の影響調査 | 退会後の各画面遷移テスト 内部ストレージを削除するので、各画面で影響がないかテスト | ホーム画面 |  | 2023-10-18 | OK | 渡辺
19 | =エビデンス未作成 小項目: クーポン一覧画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
20 |  |  | 新着情報一覧画面 | バグ：エラーが発生し、アプリが終了する 原因：内部ストレージで、削除されているものを参照していたためエラーが発生 対応完了 | 2023-10-18 | NG | 渡辺 | 2023-10-19 | OK | 渡辺
21 | =エビデンス未作成 小項目: 会員証画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
22 | =エビデンス未作成 中項目: 再会員登録テスト; =エビデンス未作成 小項目: 退会後、アカウントを新規登録できるかテスト 仮会員を作成すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
23 | =エビデンス未作成 中項目: 再ログインテスト; =エビデンス未作成 小項目: 退会後、ログインができること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
24 | 特定画面のヘッダーにくじ引きボタンの追加 | くじ引きボタンの表示テスト 対象画面のヘッダーの右側にくじ引きボタンが表示されること | ホーム画面 |  | 2023-10-18 | OK | 渡辺
25 | =エビデンス未作成 小項目: クーポン一覧画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
26 | =エビデンス未作成 小項目: 新着情報画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
27 | =エビデンス未作成 小項目: 会員証画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
28 | =エビデンス未作成 中項目: くじ引きボタンの非表示テスト 対象画面のヘッダーの右側にくじ引きボタンが表示されていないこと; =エビデンス未作成 小項目: 利用規約画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
29 | =エビデンス未作成 小項目: ログイン画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
30 | =エビデンス未作成 小項目: 新規会員登録画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
31 | =エビデンス未作成 小項目: クーポン詳細画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
32 | =エビデンス未作成 小項目: クーポン使用画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
33 | =エビデンス未作成 小項目: 新着情報詳細画面; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
34 |  | 未会員モーダルテスト | ･未ログインの場合 ▶モーダルを表示する タイトル：アプリ未会員です 本文：アプリ会員に登録することで１日１回くじ引きをご利用いただけます | 不具合 文言で誤字→対応完了 | 2023-10-18 | NG | 渡辺 | 2023-10-19 | OK | 渡辺
35 | =エビデンス未作成 小項目: キャンセルボタンが表示されていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
36 | =エビデンス未作成 小項目: 登録ボタンが表示されていること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
37 | =エビデンス未作成 小項目: キャンセルボタン押下でモーダルが閉じること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
38 | =エビデンス未作成 小項目: 新規登録ボタン押下でログイン画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
39 | =エビデンス未作成 小項目: モーダルの新規登録ボタンを押下し、ログイン画面に遷移する。その画面からログインした場合、ホーム画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
40 | =エビデンス未作成 小項目: モーダルの新規登録ボタンを押下し、ログイン画面に遷移する。その画面から新規登録ボタンを押下して新規アカウントを作成する。その後、仮会員登録完了画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 実施日: 2023-10-18; =エビデンス未作成 結果: OK; =エビデンス未作成 担当者: 渡辺
41 |  | 仮会員モーダルテスト | ･仮会員の場合 ▶モーダルを表示する タイトル：アプリ仮会員です 本文：会員登録時にご入力いただいたメールアドレスに、会員登録のご確認メールが届いております。そちらに記載されているURLをクリックした後、アプリ上でログインをお願いいたします | 不具合 内容： 仮会員の場合、モーダル文言が未会員用の文言と同じものが表示される 調査内容： 仮会員登録した際、メールアドレスの取得に失敗しており、内部ストレージに仮会員情報が登録されていない 追加機能以前のバグ 修正完了 | 2023-10-18 | NG | 渡辺 | 2023-10-27 | OK | 渡辺
42 |  |  | キャンセルボタン押下でモーダルが閉じること |  | 2023-10-18 | NG | 渡辺 | 2023-10-27 | OK | 渡辺
43 |  |  | ログインボタン押下でログイン画面へ遷移すること |  | 2023-10-18 | NG | 渡辺 | 2023-10-27 | OK | 渡辺
44 |  |  | モーダルの新規登録ボタンを押下し、ログイン画面に遷移する。その画面からログインした場合、ホーム画面へ遷移すること |  | 2023-10-18 | NG | 渡辺 | 2023-10-27 | OK | 渡辺
45 | =エビデンス未作成 中項目: くじ引き画面へ遷移テスト 会員の場合、くじ引きボタンを押下するとくじ引き画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 小項目: くじ引きボタン押下時、くじ引き画面へ遷移すること; =エビデンス未作成 備考: URLが展開されたらテスト
49 | =エビデンス未作成 大項目: くじ引き画面; =エビデンス未作成 中項目: 画面レイアウトテスト; =エビデンス未作成 小項目: ヘッダーの左側に戻るボタンがあること; =エビデンス未作成 備考: URLが展開されたらテスト
50 | =エビデンス未作成 小項目: ヘッダーのタイトルとして「くじ引き」の文言が中央に表示されていること
51 | =エビデンス未作成 小項目: くじ引き開始画面がwebviewで表示されていること（URLは展開されたら記載）
52 | =エビデンス未作成 小項目: postでURLが開かれ、画面に会員情報のパラメタが送られていること
53 | =エビデンス未作成 小項目: フッター①に戻るボタン、進むボタン、リロードボタンが表示されていること
54 | =エビデンス未作成 中項目: 処理テスト; =エビデンス未作成 小項目: ヘッダーの左側の戻るボタン押下時、くじ引きボタンを押下したページに戻ること
55 | =エビデンス未作成 小項目: webviewで画面の操作ができること
56 | =エビデンス未作成 大項目: webView; =エビデンス未作成 中項目: 戻るボタンテスト WebViewで画面遷移を数回行い、戻るボタンを押下した際、フラグメント単位ではなく前のweb画面が表示されること; =エビデンス未作成 小項目: 退会画面
57 | =エビデンス未作成 小項目: くじ引き画面; =エビデンス未作成 備考: URLが展開されたらテスト
58 | =エビデンス未作成 中項目: 進るボタンテスト WebViewで画面遷移を数回行い、進むボタンを押下した際、フラグメント単位ではなく前のweb画面が表示されること; =エビデンス未作成 小項目: 退会画面
59 | =エビデンス未作成 小項目: くじ引き画面; =エビデンス未作成 備考: URLが展開されたらテスト
60 | =エビデンス未作成 中項目: リロードボタンテスト; =エビデンス未作成 小項目: 退会画面
61 | =エビデンス未作成 小項目: くじ引き画面; =エビデンス未作成 備考: URLが展開されたらテスト
62 | =エビデンス未作成 中項目: ネットワークエラー時の画面テスト WebViewでネットワークが接続されていない場合、ネットワークにつながらない旨を記載した画面が表示されること; =エビデンス未作成 小項目: 退会画面
63 | =エビデンス未作成 小項目: くじ引き画面; =エビデンス未作成 備考: URLが展開されたらテスト